## SPRINT 01
Burn Down Chart
SPRINT 01
Fecha | Esperado | Real
2022-10-18 | 195 | 195 | 10.8333
2022-10-19 | 184.1667 | 195
2022-10-20 | 173.3333 | 195
2022-10-21 | 162.5 | 195
2022-10-22 | 151.6667 | 195
2022-10-23 | 140.8333 | 195
2022-10-24 | 130 | 195
2022-10-25 | 119.1667 | 195
2022-10-26 | 108.3333 | 195
2022-10-27 | 97.5 | 195
2022-10-28 | 86.6667 | 195
2022-10-29 | 75.8333 | 100
2022-10-30 | 65 | 100
2022-10-31 | 54.1667 | 100
2022-11-01 | 43.3333 | 100
2022-11-02 | 32.5 | 100
2022-11-03 | 21.6667 | 100
2022-11-04 | 10.8333 | 0

## SPRINT 03
Burn Down Chart
SPRINT 03
Fecha | Esperado | Real
2022-10-27 | 141 | 141 | 4.8621
2022-10-28 | 136.1379 | 141
2022-10-29 | 131.2759 | 141
2022-10-30 | 126.4138 | 141
2022-10-31 | 121.5517 | 141
2022-11-01 | 116.6897 | 141
2022-11-02 | 111.8276 | 141
2022-11-03 | 106.9655 | 141
2022-11-04 | 102.1034 | 141
2022-11-05 | 97.2414 | 141
2022-11-06 | 92.3793 | 141
2022-11-07 | 87.5172 | 141
2022-11-08 | 82.6552 | 141
2022-11-09 | 77.7931 | 141
2022-11-10 | 72.931 | 141
2022-11-11 | 68.069 | 141
2022-11-12 | 63.2069 | 141
2022-11-13 | 58.3448 | 141
2022-11-14 | 53.4828 | 141
2022-11-15 | 48.6207 | 141
2022-11-16 | 43.7586 | 67
2022-11-17 | 38.8966 | 141
2022-11-18 | 34.0345 | 67
2022-11-19 | 29.1724 | 141
2022-11-20 | 24.3103 | 67
2022-11-21 | 19.4483 | 67
2022-11-22 | 14.5862 | 0
2022-11-23 | 9.7241 | 67
2022-11-24 | 4.8621 | 67
2022-11-25 | 6.2172e-14 | 0